## Copy of Copy of Diccionario EDT
Etapa | Tarea | Descripción | Responsable
Gestión del Proyecto | Acta de Constitución | Documento que autoriza formalmente el inicio del proyecto | Equipo
Gestión del Proyecto | Atributos de calidad | Definición de criterios de calidad como seguridad y usabilidad | Equipo
Gestión del Proyecto | Carta Gantt | Planificación temporal del proyecto | Equipo
Gestión del Proyecto | Diagrama Ishikawa | Análisis causa-efecto del problema | Equipo
Gestión del Proyecto | Estado del arte | Investigación de soluciones existentes | Equipo
Gestión del Proyecto | Requerimientos | Definición de requerimientos funcionales y no funcionales | Equipo
Gestión del Proyecto | Casos de uso | Modelamiento de interacción usuario-sistema | Equipo
Gestión del Proyecto | Factibilidad | Análisis técnico y económico del proyecto | Equipo
Gestión del Proyecto | Stack tecnológico | Selección de tecnologías y herramientas | Equipo
Preparación | Configurar entorno Cloud | Configuración de servicios cloud | Jorge Gálvez
Preparación | Configurar Git | Configuración de repositorio y control de versiones | Jorge Gálvez
Preparación | Configurar entorno desarrollo | Preparación de herramientas de desarrollo | Gissella Aguilar
Base de Datos | Modelo Entidad-Relación | Diseño estructural de la base de datos | Jorge Gálvez
Base de Datos | Normalización de datos | Optimización de estructura de datos | Jorge Gálvez
Base de Datos | Script SQL | Creación de scripts de base de datos | Jorge Gálvez
Base de Datos | Configurar Backend | Configuración del entorno backend | Jorge Gálvez
Base de Datos | Conexión MySQL | Conexión entre sistema y base de datos | Jorge Gálvez
Login | Crear proyecto Firebase | Configuración inicial de Firebase | Jorge Gálvez
Login | Configurar variables entorno | Definición de API keys y variables | Jorge Gálvez
Login | Inicializar SDK Firebase | Integración del SDK en el proyecto | Jorge Gálvez
Login | Diseño UI Login | Maquetación de pantallas login | Gissella Aguilar
Login | Validaciones formulario | Validación de datos de entrada | Gissella Aguilar
Login | Autenticación usuarios | Implementación login con Firebase | Jorge Gálvez
Login | Gestión de sesión | Manejo de sesión de usuario | Jorge Gálvez
Login | Redirección por roles | Navegación según tipo de usuario | Jorge Gálvez
Login | Protección de rutas | Seguridad de acceso a rutas | Jorge Gálvez
Login | Cierre de sesión | Implementación de logout | Jorge Gálvez
Evidencia y Notificaciones | Configurar Firebase Storage | Configuración almacenamiento de archivos | Jorge Gálvez
Evidencia y Notificaciones | Reglas de seguridad | Definición de permisos de acceso | Jorge Gálvez
Evidencia y Notificaciones | Carga de evidencia | Subida de imágenes al sistema | Equipo
Evidencia y Notificaciones | Correos automáticos | Notificaciones por eventos | Equipo
Evidencia y Notificaciones | Historial conversaciones | Visualización de interacciones | Gissella Aguilar
Gestión de Proyectos | CRUD proyectos backend | Endpoints para gestión de proyectos | Jorge Gálvez
Gestión de Proyectos | Vista proyectos frontend | Interfaz de gestión de proyectos | Gissella Aguilar
Tickets | Endpoints tickets | Desarrollo de API de tickets | Jorge Gálvez
Tickets | UI bandeja entrada | Interfaz de tickets | Gissella Aguilar
Tickets | Integración frontend-backend | Conexión con API | Gissella Aguilar
Tickets | Estados de tickets | Lógica de estados de tickets | Gissella Aguilar
Dashboard | Consultas SQL KPIs | Obtención de métricas | Jorge Gálvez
Dashboard | Endpoints estadísticas | API para métricas | Jorge Gálvez
Dashboard | UI Dashboard | Diseño del panel | Gissella Aguilar
Dashboard | Gráficos interactivos | Visualización de datos | Gissella Aguilar
Dashboard | Integración API | Conexión con backend | Gissella Aguilar
Dashboard | Filtros | Búsqueda y filtrado | Gissella Aguilar
IA | Conexión API IA | Integración con servicio de IA | Jorge Gálvez
IA | Autocategorización | Clasificación automática de datos | Jorge Gálvez
IA | Búsqueda semántica | Búsqueda inteligente | Jorge Gálvez
Reportes | Generación PDF | Creación de documentos PDF | Equipo
Reportes | Bitácora legal | Plantilla de seguimiento legal | Equipo
Reportes | Exportación Excel/CSV | Exportación de datos | Equipo
QA | Pruebas funcionales | Validación de funcionalidades | Gabriel Miranda
QA | Pruebas responsive | Validación en dispositivos | Gabriel Miranda
QA | Corrección de bugs | Solución de errores | Equipo
Documentación | Manual de usuario | Guía de uso del sistema | Gabriel Miranda
Documentación | Documentación técnica | Descripción del código y arquitectura | Jorge Gálvez
Documentación | Informe de cierre | Resumen final del proyecto | Equipo