## RESUMEN
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Yerko Arredondo
2.- Enzo Lopez
3.- Laura Merino
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2018-05-22 | CU1 | Ingresar al sistema iniciando sesión (Autenticación) | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Yerko Arredondo | 90% | Vista principal - Redirige según perfil - Cierra sesion | Falta capturar errores - mostrar nombre (session) en home
2018-05-22 | CU2 | Crear usuario | Cliente | Yerko Arredondo | 15% | Vista principal | falta probar
2018-05-22 | CU5 | Confirmar o anular reservas | Empleado (Secretaria) | Yerko Arredondo | 0%
2018-05-22 | CU6 | Ver reservas pedidas | Cliente | Yerko Arredondo | 70% | Funciona (Cliente) | falta vista secretaria - Encontrar Errores
2018-05-22 | CU7 | Actualizar información de usuario | ADMIN - PROVEEDOR - EMPLEADO - CLIENTE | Laura Merino | 0% | - | -
2018-05-22 | CU9 | Agregar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 60% | Codigo no terminado | Falta verificar clave primaria para no repetirlas
2018-05-22 | CU10 | Modificar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 10% | Modifica pero no si esta disponible | Falta que se modifique si esta disponible o no
2018-05-22 | CU11 | Registrar nuevos empleados | ADMIN | Laura Merino | 0% | - | -
2018-05-22 | CU12 | Registrar nuevos proveedores | ADMIN | Enzo Lopez | 66% | Codigo realizado, Pruebas realizadas | Falta Diseño de pagina
2018-05-22 | CU17 | Ver estadísticas de pacientes atendidos | ADMIN | Enzo Lopez | 0%
2018-05-22 | CU19 | Recuperar Contraseña | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Enzo Lopez | 50% | Reestablece password a rut sin guion y digito, deja el estado como cambiada, se crea prueba unitaria | Falta consulta para que el usuario cambie la contraseña desde el front
2018-05-22 | CU21 | Ver Horas Reservadas del Médico | Empleado (Doctor) | Enzo Lopez | 0%

## RESUMEN 2
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Yerko Arredondo
2.- Enzo Lopez
3.- Laura Merino
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2018-05-26 | CU1 | Ingresar al sistema iniciando sesión (Autenticación) | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Yerko Arredondo | 100% | Vista principal - Redirige según perfil - Cierra sesion
2018-05-26 | CU2 | Crear usuario | Cliente | Yerko Arredondo | 100% | Ingresa - Encripta
2018-05-26 | CU5 | Confirmar o anular reservas | Empleado (Secretaria) | Yerko Arredondo | 90% |  | Falta aplicar css
2018-05-26 | CU6 | Ver reservas pedidas | Cliente | Yerko Arredondo | 90% | Funciona
2018-05-22 | CU7 | Actualizar información de usuario | ADMIN - PROVEEDOR - SECRETARIA- CLIENTE- MÉDICO | Laura Merino | 90% | FUNCIONA (CLIENTE, ADMIN, EMPLEADOS) | FALTA QUE SE VEAN LOS DATOS DEL USUARIO EN LAS CAMPOS CORRESPONDIENTES
2018-05-22 | CU9 | Agregar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU10 | Modificar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU11 | Registrar nuevos empleados | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU12 | Registrar nuevos proveedores | ADMIN | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas, Pagina Funcionando
2018-05-22 | CU17 | Ver estadísticas de pacientes atendidos | ADMIN | Enzo Lopez | 0%
2018-05-22 | CU19 | Recuperar Contraseña | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Enzo Lopez | 75% | Codigo realizado, Pruebas realizadas, Pagina Funcionando | Falta que cuando inicie sesion, deba cambiar la contraseña
2018-05-22 | CU21 | Ver Horas Reservadas del Médico | Empleado (Doctor) | Enzo Lopez | 0%

## RESUMEN 3
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Yerko Arredondo
2.- Enzo Lopez
3.- Laura Merino
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2018-05-26 | CU1 | Ingresar al sistema iniciando sesión (Autenticación) | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Yerko Arredondo | 100% | Vista principal - Redirige según perfil - Cierra sesion
2018-05-26 | CU2 | Crear usuario | Cliente | Yerko Arredondo | 100% | Ingresa - Encripta
2018-05-26 | CU5 | Confirmar o anular reservas | Empleado (Secretaria) | Yerko Arredondo | 90% |  | Falta aplicar css
2018-05-26 | CU6 | Ver reservas pedidas | Cliente | Yerko Arredondo | 90% | Funciona
2018-05-22 | CU7 | Actualizar información de usuario | ADMIN - PROVEEDOR - SECRETARIA- CLIENTE- MÉDICO | Laura Merino | 90% | FUNCIONA (CLIENTE, ADMIN, EMPLEADOS) | FALTA QUE SE VEAN LOS DATOS DEL USUARIO EN LAS CAMPOS CORRESPONDIENTES
2018-05-22 | CU9 | Agregar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU10 | Modificar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU11 | Registrar nuevos empleados | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU12 | Registrar nuevos proveedores | ADMIN | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas, Pagina Funcionando
2018-05-22 | CU17 | Ver estadísticas de pacientes atendidos | ADMIN | Enzo Lopez | 75% | Codigo realizado, Sin pruebas, Pagina funcionando | Faltan pruebas unitarias y un mejor diseño
2018-05-22 | CU19 | Recuperar Contraseña | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas, Pagina Funcionando
2018-05-22 | CU21 | Ver Horas Reservadas del Médico | Empleado (Doctor) | Enzo Lopez | 75% | Codigo realizado, Sin pruebas, Pagina funcionando | Faltan pruebas unitarias y un mejor diseño

## RESUMEN 4
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Yerko Arredondo
2.- Enzo Lopez
3.- Laura Merino
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2018-05-26 | CU1 | Ingresar al sistema iniciando sesión (Autenticación) | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Yerko Arredondo | 100% | Funciona | COMPLETADO
2018-05-26 | CU2 | Crear usuario | Cliente | Yerko Arredondo | 100% | Funciona | COMPLETADO
2018-05-26 | CU5 | Confirmar o anular reservas | Empleado (Secretaria) | Yerko Arredondo | 100% | Funciona | COMPLETADO
2018-05-26 | CU6 | Ver reservas pedidas | Cliente | Yerko Arredondo | 100% | Funciona | COMPLETADO
2018-05-22 | CU7 | Actualizar información de usuario | ADMIN - PROVEEDOR - SECRETARIA- CLIENTE- MÉDICO | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (CLIENTE, ADMIN, EMPLEADOS) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU9 | Agregar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU10 | Modificar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU11 | Registrar nuevos empleados | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU12 | Registrar nuevos proveedores | ADMIN | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas, Pagina Funcionando | COMPLETADO
2018-05-22 | CU17 | Ver estadísticas de pacientes atendidos | ADMIN | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas,Pagina funcionando | COMPLETADO
2018-05-22 | CU19 | Recuperar Contraseña | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas, Pagina Funcionando | COMPLETADO
2018-05-22 | CU21 | Ver Horas Reservadas del Médico | Empleado (Doctor) | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas,Pagina funcionando | COMPLETADO
2018-05-22 | CU16 | Registrar producto | Empleado (Secretaria) | TODOS | 100% | FUNCIONA(SECRETARIA) | COMPLETADO