## RESUMEN
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Gissella Aguilar
2.- Jorge Gálvez
3.- Gabriel Miranda
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2026 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-05-01 | CU1 | Ingresar al sistema con inicio de sesión (autenticación de usuario) | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez | 90% | Vista principal - Redirige según perfil - Cierra sesion | Falta desarrollar encriptación de la contraseña
2026-05-02 | CU2 | Recuperar contraseña | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-03 | CU3 | Gestión de proyectos/obras | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez Gabriel Miranda | 20% | Avance en base de datos solamente
2026-05-04 | CU4 | Crear solicitud de postventa (Observación) | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez Gabriel Miranda | 20% | Avance en base de datos solamente
2026-05-05 | CU5 | Gestión y cambio de estado de tickets | Administrador |  | 0% |  | -
2026-05-06 | CU6 | Generación de reporte bitácora | Administrador |  | 0%
2026-05-07 | CU7 | Ver dashboard estadísticas | Administrador | Jorge Gálvez | 10%
2026-05-03 | CU8 | Ver y filtrar usuarios registrados | Administrador |  | 90% | Se ven todos los usuarios, los filtros y la barra de búsqueda y logran su función. | El formulario de Gestión de Usuarios no se adapta al tamaño de pantalla, tampoco hace scroll lateral ni vertical.
2026-05-03 | CU9 | Crear usuarios | Administrador | Gissella Aguilar | 70% | Se logran grabar todos los datos del cliente en la base de datos. Tambien se genera una contraseña random. | Faltan restricciones y condiciones en el formulario tanto telefono como correo deben ser unicos no se deben repetir, como tambien el formato de correo. Tambien falta agregar el envio de credenciales de inicio de sesión (usuario y contraseña) por correo eléctronico automático.
2026-05-03 | CU10 | Actualizar información de los usuarios | Administrador | Gissella Aguilar | 70% | Se logra la edición y eliminación del perfil del usuario y se graban los cambios en la base de datos. | Faltan restricciones y condiciones en el formulario telefono debe ser unico no se debe repetir.
2026-05-11 | CU11 | Visualización del dashboard / proyecto cliente | Cliente |  | 0%
2026-05-12 | CU12 | Detalle tickets y observaciones | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-13 | CU13 | Buscar texto en mensajes | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-14 | CU14 | Filtrar tickets | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-15 | CU15 | Envío de correos automatizados por cambio de estado - mensajes | Sistema |  | 0%
2026-05-16 | CU16 | Confirmar cierre de tickets | Administrador Cliente Sistema |  | 0%
| CU17 | Actualizar información de cliente y obra | Administrador | Gissella Aguilar
| CU18 | Ver y filtrar clientes y obras registrados | Administrador | Gissella Aguilar
| CU19 | Crear clientes | Administrador | Gissella Aguilar
| CU20 | Crear obras | Administrador | Gissella Aguilar

## RESUMEN 2.
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Gissella Aguilar
2.- Jorge Gálvez
3.- Gabriel Miranda
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2026 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-05-01 | CU1 | Ingresar al sistema con inicio de sesión (autenticación de usuario) | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez | 95% | Vista principal - Redirige según perfil - Cierra sesion. Se realiza plan de pruebas. | Falta desarrollar encriptación de la contraseña
2026-05-02 | CU2 | Recuperar contraseña | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-03 | CU3 | Gestión de proyectos/obras | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez Gabriel Miranda | 20% | Avance en base de datos solamente
2026-05-04 | CU4 | Crear solicitud de postventa (Observación) | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez Gabriel Miranda | 20% | Avance en base de datos solamente
2026-05-05 | CU5 | Gestión y cambio de estado de tickets | Administrador |  | 0% |  | -
2026-05-06 | CU6 | Generación de reporte bitácora | Administrador |  | 0%
2026-05-07 | CU7 | Ver dashboard estadísticas | Administrador | Jorge Gálvez | 10%
2026-05-10 | CU8 | Ver y filtrar usuarios registrados | Administrador |  | 100% | Se ven todos los usuarios de la base de datos. Barra de búsqueda filtra por varios datos ingresados manualmente: nombre, apellido paterno, apellido paterno, telefono y correo. Filtros predeterminados de: Todos, Admins, Usuarios, Activos e Inactivos. Se realiza plan de prueba.
2026-05-10 | CU9 | Crear usuarios | Administrador | Gissella Aguilar | 95% | Se logran grabar todos los datos del cliente en la base de datos. Tambien se genera una contraseña random. Los campos teléfono, rut y correo tienen condiciones, rut es unico, es decir, solo puede existir un usuario con el rut, tambien tiene un algoritmo matematico que solo acepta ruts validos.El correo debe tener formato @ y no debe existir en el sistema, el telefono siempre debe ser igual a 9 digitos. Si el formulario no esta completo, el RUN y/o Correo ya existen en la base de datos, el sistema muestra mensajes de errores (exceptions). Se realiza plan de prueba. | Falta agregar el envio de credenciales de inicio de sesión (usuario y contraseña) por correo eléctronico automático.
2026-05-10 | CU10 | Actualizar información de los usuarios | Administrador | Gissella Aguilar | 100% | Se logra la edición y eliminación del perfil del usuario y se graban los cambios en la base de datos. El correo tiene formato @ y se repite el sistema muestra un mensaje de error (exceptions.), el teléfono siempre debe ser igual a 9 digitos. Se realiza plan de prueba.
2026-05-11 | CU11 | Visualización del dashboard / proyecto cliente | Cliente |  | 0%
2026-05-12 | CU12 | Detalle tickets y observaciones | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-13 | CU13 | Buscar texto en mensajes | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-14 | CU14 | Filtrar tickets | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-15 | CU15 | Envío de correos automatizados por cambio de estado - mensajes | Sistema |  | 0%
2026-05-16 | CU16 | Confirmar cierre de tickets | Administrador Cliente Sistema |  | 0%
| CU17 | Actualizar información de cliente y obra | Administrador | Gissella Aguilar
| CU18 | Ver y filtrar clientes y obras registrados | Administrador | Gissella Aguilar
2026-10-05 | CU19 | Crear clientes | Administrador | Gissella Aguilar | 100% | Se graban todos los datos del cliente en la base de datos. Los campos teléfono, rut y correo tienen condiciones, rut es unico, es decir, solo puede existir un usuario con el rut, tambien tiene un algoritmo matematico que solo acepta ruts validos. El correo debe tener formato @, el telefono siempre debe ser igual a 9 digitos. Si el formulario no esta completo o el RUN ya existe en la base de datos, el sistema muestra mensajes de errores (exceptions). Se realiza plan de prueba
2026-10-05 | CU20 | Crear obras | Administrador | Gissella Aguilar | 100% | Se graban todos los datos de la Obra en la base de datos. Si el formulario esta incompleto el sistema muestra mensajes de errores (exceptions). Se realiza plan de prueba.

## RESUMEN 2
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Gissella Aguilar
2.- Jorge Gálvez
3.- Gabriel Miranda
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2026 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-05-01 | CU1 | Ingresar al sistema con inicio de sesión (autenticación de usuario) | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez | 90% | Vista principal - Redirige según perfil - Cierra sesion | Falta desarrollar encriptación de la contraseña
2026-05-02 | CU2 | Recuperar contraseña | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-03 | CU3 | Gestión de proyectos/obras | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez Gabriel Miranda | 20% | Avance en base de datos solamente
2026-05-04 | CU4 | Crear solicitud de postventa (Observación) | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez Gabriel Miranda | 20% | Avance en base de datos solamente
2026-05-05 | CU5 | Gestión y cambio de estado de tickets | Administrador |  | 0% |  | -
2026-05-06 | CU6 | Generación de reporte bitácora | Administrador |  | 0%
2026-05-07 | CU7 | Ver dashboard estadísticas | Administrador | Jorge Gálvez | 10%
2026-05-08 | CU8 | Ver y filtrar usuarios registrados | Administrador |  | 0% | - | -
2026-05-09 | CU9 | Crear usuarios | Administrador |  | 0%
2026-05-10 | CU10 | Actualizar información de los usuarios | Administrador |  | 0%
2026-05-11 | CU11 | Visualización del dashboard / proyecto cliente | Cliente |  | 0%
2026-05-12 | CU12 | Detalle tickets y observaciones | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-13 | CU13 | Buscar texto en mensajes | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-14 | CU14 | Filtrar tickets | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-15 | CU15 | Envío de correos automatizados por cambio de estado - mensajes | Sistema |  | 0%
2026-05-16 | CU16 | Confirmar cierre de tickets | Administrador Cliente Sistema |  | 0%
| CU17 | Actualizar información de cliente y obra | Administrador | Gissella Aguilar
| CU18 | Ver y filtrar clientes y obras registrados | Administrador | Gissella Aguilar
| CU19 | Crear clientes | Administrador | Gissella Aguilar
| CU20 | Crear obras | Administrador | Gissella Aguilar

## RESUMEN 3
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Gissella Aguilar
2.- Jorge Gálvez
3.- Gabriel Miranda
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2026 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-05-01 | CU1 | Ingresar al sistema con inicio de sesión (autenticación de usuario) | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez | 90% | Vista principal - Redirige según perfil - Cierra sesion | Falta desarrollar encriptación de la contraseña
2026-05-02 | CU2 | Recuperar contraseña | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-03 | CU3 | Gestión de proyectos/obras | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez Gabriel Miranda | 20% | Avance en base de datos solamente
2026-05-04 | CU4 | Crear solicitud de postventa (Observación) | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez Gabriel Miranda | 20% | Avance en base de datos solamente
2026-05-05 | CU5 | Gestión y cambio de estado de tickets | Administrador |  | 0% |  | -
2026-05-06 | CU6 | Generación de reporte bitácora | Administrador |  | 0%
2026-05-07 | CU7 | Ver dashboard estadísticas | Administrador | Jorge Gálvez | 10%
2026-05-08 | CU8 | Ver y filtrar usuarios registrados | Administrador |  | 0% | - | -
2026-05-09 | CU9 | Crear usuarios | Administrador |  | 0%
2026-05-10 | CU10 | Actualizar información de los usuarios | Administrador |  | 0%
2026-05-11 | CU11 | Visualización del dashboard / proyecto cliente | Cliente |  | 0%
2026-05-12 | CU12 | Detalle tickets y observaciones | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-13 | CU13 | Buscar texto en mensajes | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-14 | CU14 | Filtrar tickets | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-15 | CU15 | Envío de correos automatizados por cambio de estado - mensajes | Sistema |  | 0%
2026-05-16 | CU16 | Confirmar cierre de tickets | Administrador Cliente Sistema |  | 0%

## RESUMEN 4
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Gissella Aguilar
2.- Jorge Gálvez
3.- Gabriel Miranda
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2026 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-05-01 | CU1 | Ingresar al sistema con inicio de sesión (autenticación de usuario) | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez | 90% | Vista principal - Redirige según perfil - Cierra sesion | Falta desarrollar encriptación de la contraseña
2026-05-02 | CU2 | Recuperar contraseña | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-03 | CU3 | Gestión de proyectos/obras | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez Gabriel Miranda | 20% | Avance en base de datos solamente
2026-05-04 | CU4 | Crear solicitud de postventa (Observación) | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez Gabriel Miranda | 20% | Avance en base de datos solamente
2026-05-05 | CU5 | Gestión y cambio de estado de tickets | Administrador |  | 0% |  | -
2026-05-06 | CU6 | Generación de reporte bitácora | Administrador |  | 0%
2026-05-07 | CU7 | Ver dashboard estadísticas | Administrador | Jorge Gálvez | 10%
2026-05-08 | CU8 | Ver y filtrar usuarios registrados | Administrador |  | 0% | - | -
2026-05-09 | CU9 | Crear usuarios | Administrador |  | 0%
2026-05-10 | CU10 | Actualizar información de los usuarios | Administrador |  | 0%
2026-05-11 | CU11 | Visualización del dashboard / proyecto cliente | Cliente |  | 0%
2026-05-12 | CU12 | Detalle tickets y observaciones | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-13 | CU13 | Buscar texto en mensajes | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-14 | CU14 | Filtrar tickets | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-15 | CU15 | Envío de correos automatizados por cambio de estado - mensajes | Sistema |  | 0%
2026-05-16 | CU16 | Confirmar cierre de tickets | Administrador Cliente Sistema |  | 0%