## RESUMEN
Problema asignado: |  | Proyecto Pitagora
Integrantes: | 1.- Gissella Aguilar
2.- Jorge Gálvez
3.- Gabriel Miranda
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-05-01 | CU1 | Ingresar al sistema con inicio de sesión (autenticación de usuario) | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez | 90% | Vista principal - Redirige según perfil - Cierra sesión | Falta desarrollar encriptación de la contraseña
2026-05-02 | CU2 | Recuperar contraseña | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-03 | CU3 | Creación de ticket | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez Gabriel Miranda | 20% | Avance en base de datos solamente
2026-05-04 | CU4 | Crear solicitud de postventa (Observación) | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez Gabriel Miranda | 20% | Avance en base de datos solamente
2026-05-05 | CU5 | Gestión y cambio de estado de tickets | Administrador |  | 0% |  | -
2026-05-06 | CU6 | Generación de reporte bitácora | Administrador |  | 0%
2026-05-07 | CU7 | Ver dashboard estadísticas | Administrador | Jorge Gálvez | 10%
2026-05-03 | CU8 | Ver y filtrar usuarios registrados | Administrador |  | 90% | Se ven todos los usuarios, los filtros y la barra de búsqueda y logran su función. | El formulario de Gestión de Usuarios no se adapta al tamaño de pantalla, tampoco hace scroll lateral ni vertical.
2026-05-03 | CU9 | Crear usuarios | Administrador | Gissella Aguilar | 70% | Se logran grabar todos los datos del cliente en la base de datos. Tambien se genera una contraseña random. | Faltan restricciones y condiciones en el formulario tanto telefono como correo deben ser unicos no se deben repetir, como tambien el formato de correo. Tambien falta agregar el envio de credenciales de inicio de sesión (usuario y contraseña) por correo eléctronico automático.
2026-05-03 | CU10 | Actualizar información de los usuarios | Administrador | Gissella Aguilar | 70% | Se logra la edición y eliminación del perfil del usuario y se graban los cambios en la base de datos. | Faltan restricciones y condiciones en el formulario telefono debe ser unico no se debe repetir.
2026-05-11 | CU11 | Visualización del dashboard / proyecto cliente | Cliente |  | 0%
2026-05-12 | CU12 | Detalle tickets y observaciones | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-13 | CU13 | Buscar texto en mensajes | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-14 | CU14 | Filtrar tickets | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-15 | CU15 | Envío de correos automatizados por cambio de estado - mensajes | Sistema |  | 0%
2026-05-16 | CU16 | Confirmar cierre de observaciones | Administrador Cliente Sistema |  | 0%
| CU17 | Actualizar información de cliente y obra | Administrador
| CU18 | Ver y filtrar clientes y obras registrados | Administrador
| CU19 | Crear clientes | Administrador | Gissella Aguilar
| CU20 | Crear obras | Administrador | Gissella Aguilar

## RESUMEN 2.
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Gissella Aguilar
2.- Jorge Gálvez
3.- Gabriel Miranda
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2026 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-05-01 | CU1 | Ingresar al sistema con inicio de sesión (autenticación de usuario) | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez | 95% | Vista principal - Redirige según perfil - Cierra sesion. Se realiza plan de pruebas. | Falta desarrollar encriptación de la contraseña
2026-05-02 | CU2 | Recuperar contraseña | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-03 | CU3 | Creación de ticket | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez Gabriel Miranda | 100% | Creación de tickets completa con datos registrados directamente a la base de datos.
2026-05-04 | CU4 | Crear solicitud de postventa (Observación) | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez Gabriel Miranda | 100% | Se logra registrar la solicitud de postventa al llenar el formulario y sus datos son agregados a la base de datos
2026-05-05 | CU5 | Gestión y cambio de estado de tickets | Administrador | Gabriel Miranda | 70% | Vista de gestión de tickets creada. Se logra cambiar el estado de observaciones en cada ticket | Falta agregar funciones para calculo de costo, visualización de fotos por observación y cierre automático de tickets.
2026-05-06 | CU6 | Generación de reporte bitácora | Administrador |  | 0%
2026-05-07 | CU7 | Ver dashboard estadísticas | Administrador | Jorge Gálvez | 10%
2026-05-10 | CU8 | Ver y filtrar usuarios registrados | Administrador | Gissella Aguilar | 100% | Se ven todos los usuarios de la base de datos. Barra de búsqueda filtra por varios datos ingresados manualmente: nombre, apellido paterno, apellido paterno, telefono y correo. Filtros predeterminados de: Todos, Admins, Usuarios, Activos e Inactivos. Se realiza plan de prueba.
2026-05-10 | CU9 | Crear usuarios | Administrador | Gissella Aguilar | 95% | Se logran grabar todos los datos del cliente en la base de datos. Tambien se genera una contraseña random. Los campos teléfono, rut y correo tienen condiciones, rut es unico, es decir, solo puede existir un usuario con el rut, tambien tiene un algoritmo matematico que solo acepta ruts validos.El correo debe tener formato @ y no debe existir en el sistema, el telefono siempre debe ser igual a 9 digitos. Si el formulario no esta completo, el RUN y/o Correo ya existen en la base de datos, el sistema muestra mensajes de errores (exceptions). Se realiza plan de prueba. | Falta agregar el envio de credenciales de inicio de sesión (usuario y contraseña) por correo eléctronico automático.
2026-05-10 | CU10 | Actualizar información de los usuarios | Administrador | Gissella Aguilar | 100% | Se logra la edición y eliminación del perfil del usuario y se graban los cambios en la base de datos. El correo tiene formato @ y se repite el sistema muestra un mensaje de error (exceptions.), el teléfono siempre debe ser igual a 9 digitos. Se realiza plan de prueba.
2026-05-11 | CU11 | Visualización del dashboard / proyecto cliente | Cliente |  | 0%
2026-05-12 | CU12 | Detalle tickets y observaciones | Administrador Cliente | Gabriel Miranda | 80% | Se visualizan tickets y observaciones en pantallas Administrador y Usuario. | Falta desarrollo para implementar fotos.
2026-05-13 | CU13 | Buscar texto en mensajes | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-14 | CU14 | Filtrar tickets | Administrador Cliente | Gabriel Miranda | 100% | Se logra filtrar tickets por estado y a través de barra de búsqueda.
2026-05-15 | CU15 | Envío de correos automatizados por cambio de estado - mensajes | Sistema |  | 0%
2026-05-16 | CU16 | Confirmar cierre de observaciones | Administrador Cliente Sistema |  | 0%
| CU17 | Actualizar información de cliente y obra | Administrador
| CU18 | Ver y filtrar clientes y obras registrados | Administrador
2026-10-05 | CU19 | Crear clientes | Administrador | Gissella Aguilar | 100% | Se graban todos los datos del cliente en la base de datos. Los campos teléfono, rut y correo tienen condiciones, rut es unico, es decir, solo puede existir un usuario con el rut, tambien tiene un algoritmo matematico que solo acepta ruts validos. El correo debe tener formato @, el telefono siempre debe ser igual a 9 digitos. Si el formulario no esta completo o el RUN ya existe en la base de datos, el sistema muestra mensajes de errores (exceptions). Se realiza plan de prueba
2026-10-05 | CU20 | Crear obras | Administrador | Gissella Aguilar | 100% | Se graban todos los datos de la Obra en la base de datos. Si el formulario esta incompleto el sistema muestra mensajes de errores (exceptions). Se realiza plan de prueba.

## RESUMEN 3
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Gissella Aguilar
2.- Jorge Gálvez
3.- Gabriel Miranda
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2026 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-05-01 | CU1 | Ingresar al sistema con inicio de sesión (autenticación de usuario) | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez | 95% | Vista principal - Redirige según perfil - Cierra sesion. Se realiza plan de pruebas. | Falta desarrollar encriptación de la contraseña
2026-05-02 | CU2 | Recuperar contraseña | Administrador Cliente | Gissella Aguilar | 95% | Se crea mini formulario para reestablecer contraseña con envio de instrucciones por correo electrónico. | Fata plan de pruebas.
2026-05-03 | CU3 | Creación de ticket | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez Gabriel Miranda | 100% | Creación de tickets completa con datos registrados directamente a la base de datos.
2026-05-04 | CU4 | Crear solicitud de postventa (Observación) | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez Gabriel Miranda | 100% | Se logra registrar la solicitud de postventa al llenar el formulario y sus datos son agregados a la base de datos
2026-05-05 | CU5 | Gestión y cambio de estado de tickets | Administrador | Gabriel Miranda | 70% | Vista de gestión de tickets creada. Se logra cambiar el estado de observaciones en cada ticket | Falta agregar funciones para calculo de costo, visualización de fotos por observación y cierre automático de tickets.
2026-05-06 | CU6 | Generación de reporte bitácora | Administrador |  | 0%
2026-05-07 | CU7 | Ver dashboard estadísticas | Administrador | Jorge Gálvez | 10%
2026-05-10 | CU8 | Ver y filtrar usuarios registrados | Administrador | Gissella Aguilar | 100% | Se ven todos los usuarios de la base de datos. Barra de búsqueda filtra por varios datos ingresados manualmente: nombre, apellido paterno, apellido paterno, telefono y correo. Filtros predeterminados de: Todos, Admins, Usuarios, Activos e Inactivos. Se realiza plan de prueba.
2026-05-10 | CU9 | Crear usuarios | Administrador | Gissella Aguilar | 100% | Se logran grabar todos los datos del cliente en la base de datos. Tambien se genera una contraseña random. Los campos teléfono, rut y correo tienen condiciones, rut es unico, es decir, solo puede existir un usuario con el rut, tambien tiene un algoritmo matematico que solo acepta ruts validos.El correo debe tener formato @ y no debe existir en el sistema, el telefono siempre debe ser igual a 9 digitos. Si el formulario no esta completo, el RUN y/o Correo ya existen en la base de datos, el sistema muestra mensajes de errores (exceptions). Al crear el usuario el sistema envia un correo automático al usuario con sus credenciales de inicio de sesión y flujo de la web dependiendo el rol. Se realiza plan de prueba.
2026-05-10 | CU10 | Actualizar información de los usuarios | Administrador | Gissella Aguilar | 100% | Se logra la edición y eliminación del perfil del usuario y se graban los cambios en la base de datos. El correo tiene formato @ y se repite el sistema muestra un mensaje de error (exceptions.), el teléfono siempre debe ser igual a 9 digitos. Se realiza plan de prueba.
2026-05-11 | CU11 | Visualización del dashboard / proyecto cliente | Cliente |  | 0%
2026-05-12 | CU12 | Detalle tickets y observaciones | Administrador Cliente | Gabriel Miranda | 80% | Se visualizan tickets y observaciones en pantallas Administrador y Usuario. | Falta desarrollo para implementar fotos.
2026-05-13 | CU13 | Buscar texto en mensajes | Administrador Cliente |  | 0%
2026-05-14 | CU14 | Filtrar tickets | Administrador Cliente | Gabriel Miranda | 100% | Se logra filtrar tickets por estado y a través de barra de búsqueda.
2026-05-15 | CU15 | Envío de correos automatizados por cambio de estado - mensajes | Sistema |  | 0%
2026-05-16 | CU16 | Confirmar cierre de observaciones | Administrador Cliente Sistema |  | 0%
| CU17 | Actualizar información de cliente y obra | Administrador
| CU18 | Ver y filtrar clientes y obras registrados | Administrador
2026-10-05 | CU19 | Crear clientes | Administrador | Gissella Aguilar | 100% | Se graban todos los datos del cliente en la base de datos. Los campos teléfono, rut y correo tienen condiciones, rut es unico, es decir, solo puede existir un usuario con el rut, tambien tiene un algoritmo matematico que solo acepta ruts validos. El correo debe tener formato @, el telefono siempre debe ser igual a 9 digitos. Si el formulario no esta completo o el RUN ya existe en la base de datos, el sistema muestra mensajes de errores (exceptions). Se realiza plan de prueba
2026-10-05 | CU20 | Crear obras | Administrador | Gissella Aguilar | 100% | Se graban todos los datos de la Obra en la base de datos. Si el formulario esta incompleto el sistema muestra mensajes de errores (exceptions). Se realiza plan de prueba.

## RESUMEN 4
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Gissella Aguilar
2.- Jorge Gálvez
3.- Gabriel Miranda
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2026 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
20/06/2026 | CU1 | Ingresar al sistema con inicio de sesión (autenticación de usuario) | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez | 100% | Vista principal - Redirige según perfil - Cierra sesion. Se realiza plan de pruebas.
20/06/2026 | CU2 | Recuperar contraseña | Administrador Cliente | Gissella Aguilar | 100% | Se crea mini formulario para reestablecer contraseña con envio de instrucciones por correo electrónico. Se realiza plan de pruebas.
20/06/2026 | CU3 | Creación de ticket | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez Gabriel Miranda | 100% | Creación de tickets completa con datos registrados directamente a la base de datos. Se realiza plan de pruebas.
20/06/2026 | CU4 | Crear solicitud de postventa (Observación) | Administrador Cliente | Gissella Aguilar Jorge Gálvez Gabriel Miranda | 100% | Se logra registrar la solicitud de postventa al llenar el formulario y sus datos son agregados a la base de datos. Se realiza plan de prueba.
20/06/2026 | CU5 | Gestión y cambio de estado de tickets | Administrador | Gabriel Miranda | 100% | Vista de gestión de tickets creada. Se logra revisar la lista de tickets con una función de vista desplegable que lista las observaciones del ticket. Se realiza plan de pruebas.
20/06/2026 | CU6 | Generación de reporte bitácora | Administrador | Gabriel Miranda | 90% | Se logra generar reporte de trazabilidad del sistema en el cual entrega datos como obras, clientes, responsable, costo, etc. Éste reporte puede ser exportado en formato Excel (xlsx) o PDF. El reporte se puede generar por cliente, obra, fecha, o palabras claves. Se logra generar reporte de costos con gráficos de barra mostrando los costos por obra y se puede exportar en formato PDF. Se realiza plan de pruebas. | Falta implementar exportación a excel de Reporte de costos.
20/06/2026 | CU7 | Ver dashboard estadísticas | Administrador | Jorge Gálvez | 100% | Se logran integrar gráficos de barras y de torta con estadisticas del sistema, entre ellas; top 5 de categorias mas reportadas, top 5 obras con mayores costos y distribución de observaciones por categorias. Se realiza plan de pruebas.
20/06/2026 | CU8 | Ver y filtrar usuarios registrados | Administrador | Gissella Aguilar | 100% | Se ven todos los usuarios de la base de datos. Barra de búsqueda filtra por varios datos ingresados manualmente: nombre, apellido paterno, apellido paterno, telefono y correo. Filtros predeterminados de: Todos, Admins, Usuarios, Activos e Inactivos. Se realiza plan de prueba.
20/06/2026 | CU9 | Crear usuarios | Administrador | Gissella Aguilar | 100% | Se logran grabar todos los datos del cliente en la base de datos. Tambien se genera una contraseña random. Los campos teléfono, rut y correo tienen condiciones, rut es unico, es decir, solo puede existir un usuario con el rut, tambien tiene un algoritmo matematico que solo acepta ruts validos.El correo debe tener formato @ y no debe existir en el sistema, el telefono siempre debe ser igual a 9 digitos. Si el formulario no esta completo, el RUN y/o Correo ya existen en la base de datos, el sistema muestra mensajes de errores (exceptions). Al crear el usuario el sistema envia un correo automático al usuario con sus credenciales de inicio de sesión y flujo de la web dependiendo el rol. Se realiza plan de prueba.
20/06/2026 | CU10 | Actualizar información de los usuarios | Administrador | Gissella Aguilar | 100% | Se logra la edición y eliminación del perfil del usuario y se graban los cambios en la base de datos. El correo tiene formato @ y se repite el sistema muestra un mensaje de error (exceptions.), el teléfono siempre debe ser igual a 9 digitos. Se realiza plan de prueba.
20/06/2026 | CU11 | Visualización del dashboard / proyecto cliente | Cliente | Jorge Gálvez | 100% | Se integra el home screen del cliente, con los siguientes elementos; ticket, observaciones y sus detalles. En caso de no tener un ticket creado aparecera un mensaje de alerta con opcion a crear un ticket. Si no existen observaciones aparecerá un mensaje de alerta y la opción de agregar una observación. Se realiza plan de pruebas.
20/06/2026 | CU12 | Detalle tickets y observaciones | Administrador Cliente | Gabriel Miranda | 100% | Se visualizan tickets y observaciones en pantallas Administrador y Usuario. Se relaiza plan de prueba.
20/06/2026 | CU13 | Buscar texto en mensajes | Administrador Cliente | Gabriel Miranda | 100% | Se logra buscar texto en mensajes a través del buscador en la barra de búsqueda. Muestra los resultados de la búsqueda con la habilidad de poder entrar a la observación en la que se mandó el mensaje. Se realiza plan de prueba.
20/06/2026 | CU14 | Filtrar tickets | Administrador Cliente | Gabriel Miranda | 100% | Se logra filtrar tickets por estado y a través de barra de búsqueda.
20/06/2026 | CU15 | Envío de correos automatizados por cambio de estado - mensajes | Sistema | Gissella Aguilar | 100% | Se logran enviar los correos al admin y usuario, tanto por cambio de estado como por mensajes. Cada usuario tiene su propio formato de correo. Se realiza plan de prueba.
20/06/2026 | CU16 | Confirmar cierre de observaciones | Administrador Cliente Sistema | Gissella Aguilar | 90% | Se logra enviar el correo al usuario con las opciones de Si Acepto y No Acepto. Al hacer click en Si Acepto el sistema cambia automaticamente el estado de la observación a Terminado. Si hace click en No Acepto el sistema envia un correo al admin notificando el rechazo. Si el usuario no acepta ni rechaza el termino, el sistema enviara un recordatorio un máximo de 4 veces con 7 días de diferencia al usuario para que acepte o rechace. Se realiza plan de pruebas. | Falta implementar una regla de vencimiento de token, opciones solo puedan ser seleccionadas una sola vez.
20/06/2026 | CU17 | Actualizar información de cliente y obra | Administrador | Gissella Aguilar | 100% | Se logra la edición de Clientes y Obras todos los datos se guardan en la base de datos. Se agrega condición de inactivo en Clientes y Obras. Se realiza plan de pruebas.
20/06/2026 | CU18 | Ver y filtrar clientes y obras registrados | Administrador | Gissella Aguilar Jorge Galvez | 100% | Se logran implementar filtros y barra de búsqueda en clientes y obras. Tambien se logra visualizar los detalles. Falta plan de pruebas.
20/06/2026 | CU19 | Crear clientes | Administrador | Gissella Aguilar | 100% | Se graban todos los datos del cliente en la base de datos. Los campos teléfono, rut y correo tienen condiciones, rut es unico, es decir, solo puede existir un usuario con el rut, tambien tiene un algoritmo matematico que solo acepta ruts validos. El correo debe tener formato @, el telefono siempre debe ser igual a 9 digitos. Si el formulario no esta completo o el RUN ya existe en la base de datos, el sistema muestra mensajes de errores (exceptions). Se realiza plan de prueba
20/06/2026 | CU20 | Crear obras | Administrador | Gissella Aguilar | 100% | Se graban todos los datos de la Obra en la base de datos. Si el formulario esta incompleto el sistema muestra mensajes de errores (exceptions). Se realiza plan de prueba.
20/06/2026 | CU21 | Historial de Correos | Administrador Cliente Sistema | Gissella Aguilar Jorge Galvez | 60% | Se logra implementar el registro y muestra correctamente todos los mensajes enviados al interior de la plataforma, estos mensajes quedan visibles en el historial de la plataforma para ambos perfiles. | Falta plan de pruebas. La captura de correos externos no fue posible integrarse al historial. Esta funcionalidad queda propuesta para una versión futura de la plataforma. (1. El cliente realizo esta solicitud a menos de 1 mes del termino del proyecto, cuando la arquitectura ya estaba definida, la captura de correos externos no estaba contemplado en el diseño original. 2. Integrar los correos entrantes requería incorporar un webhook de correo, lo que implicaba cambiar parcialmente el backend con dependencias no planificadas. 3. El método evaluado fue polling sobre la API de Gmail, pero su cuota gratuita de llamadas diarias es insuficiente para uso continuo. Al ser un proyecto academico sin presupuesto asignado, no fue viable cubrir ese cobro.
20/06/2026 | CU22 | Costo por Observación | Administrador | Gabriel Miranda Jorge Galvez | 100% | Se logra registrar los costos de una observación con una descripción breve del costo. El usuario tiene la opción de poder agregar multiples costos por observación. Estos costos se suman automáticamente y se muestra el total en el ticket. Se realiza plan de pruebas.
20/06/2026 | CU23 | Perfil de Usuario | Administrador Cliente | Jorge Gálvez | 100% | Se implementa la opción de ver perfil y edición de datos de contacto y cambio de contraseña. Se realiza plan de prueba.
20/06/2026 | CU24 | Gestión y cambio de estado de observaciones | Administrador Sistema | Gissella Aguilar Jorge Galvez Gabriel Miranda | 100% | Se logra cambiar el estado de la observación. Se aplican condiciones; si se selecciona Aplica, ya no se podra seleccionar No Aplica, tambien no se podrá seleccionar mas de una vez el mismo estado, ejemplo: si se selecciona en proceso y luego se cambio a otro no se podra a volver a a seleccionar en proceso. Se realiza plan de prueba.