| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizarán para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaron el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencien los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

| 1. Antecedentes Personales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| Rut | 19.310.618-8 | 20.693.636-3 | 19.277.754-2 |
| Nombres | Jorge Alejandro | Gissella Constanza | Gabriel Andres |
| Apellidos | Gálvez Román | Aguilar Galindo | Miranda Rivera |
| Rol Técnico | DBA y Backend | Frontend | QA y Testing (desarrollo de componentes de apoyo) |
| Rol de Gestión | Líder | Analista Funcional | Analista de Documentación |

| 2. Descripción Proyecto |  |
| --- | --- |
| Tema | Constructora Pitágoras |
| Descripción | App de canalización de tickets de postventa. |
| Problemática detectada | El área de postventa opera bajo un sistema manual, sin control en la gestión de las solicitudes y con múltiples canales de comunicación, haciendo compleja la trazabilidad de las solicitudes, provocando pérdidas de estas y causando problemas legales en el pasado. |
| Solución esperada | Plataforma web centralizada para la gestión de Postventa, que automatice el flujo de solicitudes y garantice la trazabilidad de las obras mediante un modelo de tickets y evidencias digitales. |
| Objetivos generales | Eliminar la descentralización de la información y generar un respaldo de esta con evidencia digital. |
| Objetivos específicos | Gestión de usuarios (sistema multiperfil), centralización de comunicación, automatización de correos, trazabilidad de la información, cierre formal, dashboard para mejora continua, exportación de documentación en formato pdf o excel. |
| Alcance del proyecto | App web responsive, sistema de autenticación, tickets con estado (en proceso, terminado, no aplica), subida de fotos, notificaciones automatizadas, dashboard con estadísticas y exportación reportes (excel / PDF). |

3. Contexto del proyecto

Antecedentes y Motivación: La Constructora Pitágora S.A. Cuenta con más de 20 años de experiencia ejecutando obras de gran envergadura (hasta 858.000 UF) para clientes de alto perfil como Komatsu y la UC. Actualmente, por ley, deben responder a garantías de hasta 10 años en estructura. La falta de un acta de recepción digital y el uso de canales informales como WhatsApp los ha llevado a enfrentar juicios complejos donde debieron imprimir cientos de correos para demostrar la atención prestada. Por ello, la motivación principal es profesionalizar el servicio, garantizando la trazabilidad legal y optimizando la experiencia del cliente para asegurar la continuidad comercial. Público Objetivo: Francisco Castillo (Jefe de Postventa/Administrador), técnicos o jefes de obra en terreno, y representantes formales de los clientes. Estado de arte: PlanOK se orienta a grandes inmobiliarias como una solución robusta, pero compleja y costosa, enfocada en la gestión masiva con procesos rígidos. En cambio, EasyTicket ofrece una mesa de ayuda más ágil y accesible, aunque sin la estructura ni trazabilidad legal propias del sector construcción. Frente a ambas, la propuesta para Constructora Pitágora prioriza simplicidad, control total de los datos en su propia nube y flujos personalizados sin costos mensuales. Característica; PlanOK Postventa; EasyTicket; Propuesta Proyecto de Título. Enfoque de Mercado; Inmobiliarias masivas (Edificios/casas). Muy robusto y complejo.; Empresas de servicios y mantenimiento técnico rápido.; Constructoras de Obras Civiles e Industriales.. Modelo de Costos; Licenciamiento corporativo de alto costo (SaaS).; Suscripción mensual por niveles de uso.; Costo $0 de licencia. Propiedad total del código.. Flexibilidad de Estados; Estructura rígida diseñada para flujos inmobiliarios estándar.; Configuración amigable, pero limitada a tickets de servicio.; Totalmente personalizada: Estados de “No Aplica” y otros.. Jerarquía de Datos; Enfocado en la “Unidad”; Enfocado en el ticket individual de reparación; Doble nivel: Proyecto -> Ticket -> Observaciones múltiples.. Trazabilidad Legal; Almacena actas de entrega estándar.; Registro básico de historial de cambios.; Bitácora histórica: Resguardo de fotos, actas digitales y correos.. Curva de Aprendizaje; Alta. Requiere capacitación intensiva para el personal.; Media. Interfaz moderna pero con muchas opciones genéricas.; Baja/Inmediata. Diseñada solo con los módulos que el cliente necesita.. Nota: Elaboración propia a partir de información obtenida en sitios web oficiales de PlanOK (https://www.planok.com/planok-postventa) y EasyTicket (https://easyticket.cl/). Origen de la problemática: Al trabajar con clientes de gran alcance la postventa no es solo reparar fallas, sino que es una herramienta comercial para asegurar contratos futuros. Por otra parte, no existe una estructura intermedia, es decir, toda la información pasa por el teléfono y correo personal. También las solicitudes llegan por whatsapp, llamadas o correos con asuntos genéricos, provocando pérdida de información. Además por disputas legales la empresa debe demostrar qué hizo, cuándo lo hizo y por qué, actualmente esto implica buscar entre cientos de correos de hasta 10 años de antigüedad. Descripción del problema a resolver: La creación de un Sistema de Gestión de Post-venta que centralice la comunicación multicanal en una bitácora única por obra. El sistema debe asegurar el respaldo legal mediante evidencias digitales y transformar los reclamos en datos estadísticos que permitan la mejora continua de los procesos constructivos de la empresa.

4. Metodología

Descripción Metodología

Para abordar este proyecto de título, se utilizará una metodología híbrida que combina la rigurosidad del levantamiento de requisitos tradicional con un desarrollo ágil basado en Scrum. Esta estrategia permite asegurar un respaldo documental sólido y, al mismo tiempo, entregas funcionales que el cliente pueda validar en periodos cortos de tiempo. La solución se divide en tres fases que agrupan los documentos y entregables técnicos: Fase; Duración; Enfoque. Inicio - Definición y Planificación; Semanas 1 - 4; Levantamiento, análisis de mercado, definición de requerimientos y diseño de arquitectura.. Desarrollo; Semanas 5 - 15 (Sprint de 10 semanas); Construcción de MVP, configuración de infraestructura Cloud e implementación de módulos.. Cierre - Validación y Pruebas; Semana 16; Prueba finales de calidad (QA), documentación de usuario y entrega del informe.. Los roles y responsabilidades de cada integrante del equipo se dividieron para equilibrar la carga de gestión, análisis y desarrollo. Integrante 1; Integrante 2; Integrante 3. Rut; 19.310.618-8; 20.693.636-3; 19.277.754-2. Nombres; Jorge Alejandro; Gissella Constanza; Gabriel Andres. Apellidos; Gálvez Román; Aguilar Galindo; Miranda Rivera. Rol Técnico; DBA y Backend; Frontend; QA y Testing (desarrollo de componentes de apoyo). Rol de Gestión; Líder; Analista Funcional; Analista de Documentación. Responsabilidades; Diseño y normalización de la Base de Datos (modelo entidad-relación). Arquitectura del servidor y lógica de API. Implementación de la seguridad y almacenamiento de archivos (fotos). Define la factibilidad técnica y los límites del sistema (SaaS vs PaaS).; Desarrollo de la interfaz Web Responsive. Implementación del Dashboard interactivo y gráficos de fallas. Programación de la lógica de cliente (validaciones, estados de formularios). Diagramas de Casos de Uso y Prototipos (mockups).; Creación y ejecución de planes de prueba (manuales y automatizados). Desarrollo de componentes transversales (módulo de envío de correos o generación pdf o excel). Control de calidad de la base de datos y la interfaz (reporte de bugs). Elaboración de Diagramas de Ishikawa, Árbol de Problemas y Manuales de Usuario.. ### Roles de Scrum: Product owner: Jorge Alejandro Gálvez Román Scrum master: Gissella Constanza Aguilar Galindo Desarrolladores: Gissella Constanza Aguilar Galindo Jorge Alejandro Gálvez Román Gabriel Andres Miranda Rivera ### Herramientas de Trabajo Sugeridas: Para realizar estas tareas hemos seleccionado las siguientes herramientas: - Gestión: Trello o Jira para el tablero Scrum. - Comunicación: Slack o Discord para centralizar dudas y no saturar el WhatsApp personal. - Repositorio: GitHub o GitLab para el control de versiones del código.

5. Descripción técnica de la solución

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar. Capa; Tecnología; Justificación. Frontend; React + Bootstrap; React permite la creación de interfaces dinámicas y reutilizables. Bootstrap asegura que la app sea Web Responsive, permitiendo su uso en terreno (celulares y tablets).. Backend; Java - SpringBoot; Simplifica el desarrollo en Java mediante la autoconfiguración. Permite a los desarrolladores crear APIs y microservicios de forma rápida y escalable.. Base de datos; MySQL (Cloud SQL); Motor relacional robusto que garantiza la integridad de los datos para la trazabilidad legal de los tickets y el cumplimiento de las relaciones Obra-Cliente-Ticket.. Lenguaje; JavaScript (ES6+); Al usar JS tanto en Front como en Backend, se optimiza la curva de aprendizaje y la velocidad de desarrollo.. Repositorio; https://github.com/j-galvez/pitagora.

| 6. Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| 1. | Gestión Inicial y Acta de Constitución | Redacción del acta, definición de atributos de calidad y elaboración de la carta gantt inicial. | Pc, internet, word, transcripción de reunión. | 2 días. | Gabriel Miranda (Analista Documentación), apoyo: Gissella Aguilar, Jorge Gálvez | Define el propósito y compromiso formal del equipo con el cliente. |
| 2. | Análisis Técnico y Requerimientos | Elaboración de diagrama de Ishikawa, estado del arte y definición de requerimientos (RF/RNF). | Internet, PC, plantillas de análisis, MIRO/Draw.io/otros. | 2 días. | Gissella Aguilar (Analista Funcional), apoyo: Jorge Gálvez, Gabriel Miranda. | Base para la tabla de homologación y el alcance legal del proyecto. |
| 3. | Diseño de Arquitectura y Factibilidad | Creación de diagramas de casos de uso, informe de factibilidad Cloud y definición del stack tecnológico. | PC, StarUML, Documentación de GCP, internet. | 2 días. | Jorge Gálvez (Líder / Backend), apoyo: Gissella Aguilar, Gabriel Miranda. | Crucial para la justificación del uso de Iaas, PaaS o SaaS en Google Cloud. |
| 4. | Configuración de Entornos y Preparación | Configuración de entorno Cloud, repositorios Git y entornos de desarrollo local. | PC, internet, GCP console, GitHub, VS Code. | 1 día. | Jorge Gálvez (Líder), apoyo: Gissella Aguilar, Gabriel Miranda. | Asegura la integración continua y el trabajo colaborativo en el repositorio. |
| 5. | Diseño y Módulo de Base de Datos | Diseño de MER, normalización, creación de script SQL. | PC, internet, MySql workbench, Cloud SQL. | 1 semana. | Jorge Gálvez (DBA / Backend), apoyo: Gissella Aguilar, Gabriel Miranda. | Garantiza la integridad de los datos para la trazabilidad legal solicitada. |
| 6. | Implementación de Módulo Login | Configuración de Firebase Auth, SDK, pantallas de login/recuperación y redirección basada en roles. | PC, internet, Firebase Console, React, Bootstrap. | 1 semana. | Gissella Aguilar (Frontend), apoyo: Jorge Gálvez, Gabriel Miranda. | El acceso diferenciado es vital para la seguridad y gestión de sesiones por rol. |
| 7. | Módulo de Evidencia y Notificaciones | Programación de carga de fotos, servicio de correos automatizados e interfaz de mensajería (chat). | PC, internet, Cloud Storage, API Gmail, React. | 1 semana. | Jorge Gálvez (backend) y Gissella Aguilar (frontend), apoyo: Gabriel Miranda. | Cumple el requerimiento de evidencia digital y comunicación oportuna. |
| 8. | Gestión de Obras y Proyectos | Desarrollo de endpoints CRUD (backend) y creación de vistas para el registro y listado de proyecto (frontend). | PC, internet, Springboot, MySQL. | 1 semana. | Jorge Gálvez (Backend) y Gissella Aguilar (frontend), apoyo: Gabriel Miranda. | Permite organizar la información bajo la jerarquía de unidad/obra. |
| 9. | Módulo de Tickets y flujos | Creación de endpoints de gestión, maquetación de bandeja de entrada, integración con API y lógica de transición de estados. | PC, internet, API REST, React, Bootstrap. | 1 semana. | Jorge Gálvez (Backend) y Gissella Aguilar (frontend), apoyo: Gabriel Miranda. | Incluye los estados personalizados: En proceso, No aplica, Terminado. |
| 10. | Dashboard y Estadísticas | Desarrollo de consultas SQL de agregación para KPIs, creación de endppoints de estadísticas e integración de gráficos interactivos con filtros. | PC, internet, SQL, Chart.js, API REST. | 1 semana. | Jorge Gálvez (Backend) y Gissella Aguilar (frontend), apoyo: Gabriel Miranda. | Transforma las solicitudes en datos estratégicos para la toma de decisiones. |
| 11. | Integración de IA | Configuración de conexión con API de IA, programación de autocategorización de fallas y desarrollo de búsqueda semántica. | Pc, internet, API IA (OpenAI/Vertex). | 1 semana. | Jorge Gálvez (Backend), apoyo: Gissella Aguilar, Gabriel Miranda. | Automatiza la clasificación de reclamos y mejora la recuperación de historial antiguo. |
| 12. | Reportes y Respaldo Legal | Integración de librería PDf, desarrollo de plantilla para bitácora legal y función de exportación a excel/csv. | PC, internet, Librería PDF, ExcelJS, GCP. | 1 semana. | Gissella Aguilar (frontend), Gabriel Miranda (Desarrollador apoyo), apoyo: Jorge Gálvez. | Asegura la trazabilidad y disponibilidad de evidencias ante disputas legales. |
| 13. | Control de Calidad (QA) y Pruebas | Ejecución de pruebas de caja negra, testeo de visualización responsive y correción de bugs críticos. | PC, internet, plan de pruebas, dispositivos móviles/tablets. | 1 semana. | Gabriel Miranda (QA y Testing), apoyo: Gissella Aguilar, Jorge Gálvez. | Valida que la app sea funcional en terreno y cumpla los atributos de calidad. |
| 14. | Documentación Final y Cierre | Redacción de manuales de usuario, documentación técnica de código e informe de lecciones aprendidas. | PC, internet, word, código fuente. | 3 días. | Gabriel Miranda (Analista documentación), apoyo: Gissella Aguilar, Jorge Gálvez. | Entrega final que incluye respaldo legal y técnico para el cliente. |

| 7. Evidencias |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| 2 | Plano digital | Detalla el proyecto de software para la Constructora Pitagora. | Plano_Digital.pdf |
| 3 | Plano digital v2 | Detalla el proyecto de software para la Constructora Pitagora | Plano_Digital_v2.pdf |
| 4 | Presentación del proyecto | Detalla la vista del cliente de lo que busca como solución. | Presentacion_Proyecto_Automatizacion_Postventa.docx |
| 5 | Blueprint_postventa_pitagora | Propuesta de un sistema de gestión de postventa para la Constructora Pitagora. | Blueprint_Postventa_Pitágora.pdf |
| 6 | Carta gantt | Detalla la planificación, inicio y final de cada tarea del proyecto a lo largo del semestre. | Carta_gantt_v1.pdf |

8. Planificación semestral

La planificación del proyecto se estructuró en tres fases principales. Esta organización garantiza que el desarrollo avance desde la planificación técnica hasta la entrega de un producto funcional y documentado.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 |
| Actividad | Gestión Inicial y Acta de Constitución | Análisis Técnico y Requerimientos | Diseño de Arquitectura y Factibilidad | Configuración de Entornos y Preparación |

| Actividad/semana | Fase 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 |
| Actividad | Diseño y Módulo de Base de Datos | Implementación de Módulo Login | Módulo de Evidencia y Notificaciones | Gestión de Obras y Proyectos |

| Actividad/semana | Fase 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo de Tickets y flujos | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 |
| Actividad | Módulo de Tickets y flujos | Dashboard y Estadísticas | Integración de IA | Reportes y Respaldo Legal |

| Actividad/semana | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Actividad | Control de Calidad (QA) y Pruebas | Documentación Final y Cierre |  |  |  |  |

9. Otros

En esta sección se detallan antecedentes estratégicos y técnicos que complementan la viabilidad y proyección del sistema de gestión de postventa: - Soberanía y resguardo de la información: A diferencia de las soluciones SaaS del mercado, este proyecto garantiza que la totalidad de la base de datos y la evidencia digital resida en GCP de la propia constructora. - Escalabilidad con inteligencia artificial: Se ha proyectado un módulo de búsqueda semántica que permitirá a Francisco Castillo y su equipo localizar casos críticos entre miles de registros históricos mediante lenguaje natural. Esta funcionalidad actúa como un asistente legal para la reconstrucción de eventos en disputas de boletas de garantía. - Optimización para terreno: Se adjunta como antecedente el compromiso de diseño bajo estándar Web Responsive, utilizando Bootstrap para asegurar que los jefes de obra puedan registrar observaciones directamente desde sus dispositivos móviles en la zona de trabajo, eliminando la transcripción manual posterior. - Plan de mitigación de riesgos: Como evidencia adicional para el respaldo del proyecto, el equipo mantendrá un repositorio en GitHub con control de versiones estrictas. Esto asegura que, ante cualquier fallo en el entorno de desarrollo, se cuente con respaldos incrementales que garantizan la continuidad de la planificación semestral presentada. - Estandarización de estados operativos: Se destaca la creación de una lógica de estados personalizada (En proceso, No aplica, Terminado) que responde a la necesidad específica del cliente de filtrar solicitudes que no corresponden a fallas constructivas, optimizando así los indicadores de desempeño del área.