# Matriz de Riesgos - Proyecto Pitagora

Taller Aplicado de Programación

20 de junio del 2026

Docente:

Arturo Vargas

Integrantes:
Gissella Aguilar Galindo

Jorge Gálvez Román

Gabriel Miranda Rivera

| Proyecto | Pitagora - Sistema de Gestión de Postventa | Versión | 1.0 - Junio |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable QA | Gabriel Miranda Rivera | Total de Riesgos | 10 riesgos identificados |

## Metodología de Evaluación

El nivel de riesgo se calcula mediante la fórmula: Score = Probabilidad x Impacto, usando la escala: Probabilidad (Baja=1, Media=2, Alta=3)  e impacto (Bajo=1, Medio=2, Alto=3, Crítico=4).

## Escala de Niveles de Riesgo

| Nivel de Riesgo | Score | Color | Acción Requerida | Plazo de Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | 9 – 12 |  | Acción inmediata. Escalar al equipo completo. | Inmediato (< 24h) |
| ALTO | 6 – 8 |  | Mitigar activamente. Revisar en la próxima reunión de Sprint. | Esta semana (< 7 días) |
| MEDIO-ALTO | 5 |  | Monitorear semanalmente. Plan de contingencia listo. | Próximo Sprint (< 14 días) |
| MEDIO | 3 – 4 |  | Vigilar revisiones de Sprint. Documentar evolución. | Este mes (< 30 días) |
| BAJO | 1 – 2 |  | Aceptar. Registrar y revisar mensualmente. | Revisión mensual |

## Mapa de Calor (Heat Map)

| Impacto \ Probabilidad | BAJA | MEDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | R-02, R-10 | — | — |
| ALTO | R-05, R-06, R-08 | R-01, R-04, R-07 | — |
| MEDIO | R-09 | R-03 | — |
| BAJO | — | — | — |

## Registro Detallado de Riesgos

| ID | Categoría | Descripción del Riesgo | Causa Raíz | Prob. | Impacto | Nivel | Score | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Técnico / Infraestructura | Falla en la conexión con Cloud SQL durante el desarrollo o demostración del MVP. | Pérdida de conectividad de red, suspensión de créditos GCP o error de configuración en application.properties. | Media | Alto | MEDIO-ALTO | 6 | Mantener un dump SQL actualizado en el repositorio (sql_scripts/). Documentar IP y credenciales de respaldo con el DBA. | Restaurar la BD local desde el dump más reciente. Usar H2 en memoria para la demo si persiste la falla. | Jorge Gálvez | Activo |
| R-02 | Seguridad | Filtración de credenciales sensibles (application.properties o gcp-credentials.json) al repositorio público de GitHub. | Error humano al omitir o mal configurar el archivo .gitignore antes de un commit. | Baja | Crítico | ALTO | 6 | Verificar .gitignore antes de cada push. Nunca compartir credenciales por WhatsApp o correo. | Revocar inmediatamente la clave filtrada en GCP Console. Rotar todas las credenciales del proyecto. Notificar al docente. | Jorge Gálvez | Activo |
| R-03 | Gestión / Alcance | Retraso en la validación de requerimientos con el representante del cliente (Francisco Castillo). | Disponibilidad limitada del cliente por carga de trabajo operativa en la constructora. | Media | Medio | MEDIO | 4 | Agendar reuniones de validación quincenales con fecha fija. Enviar resumen escrito de decisiones por correo para aprobación asíncrona. | Tomar decisiones de diseño basadas en el levantamiento inicial y documentarlas. Ajustar en la siguiente reunión disponible. | Gissella Aguilar | Activo |
| R-04 | Gestión / Alcance | Expansión no controlada del alcance (scope creep) por nuevas solicitudes del cliente durante el desarrollo. | Solicitudes de funcionalidades nuevas no contempladas en el acta de constitución (ej: integración IA, app nativa). | Media | Alto | MEDIO-ALTO | 6 | Documentar formalmente todo cambio de alcance. Evaluar impacto en Carta Gantt antes de aceptar. Aplicar control de cambios con aprobación del equipo. | Priorizar backlog con el Product Owner. Mover funcionalidades no críticas a una fase futura del proyecto. | Jorge Gálvez | Activo |
| R-05 | Técnico / Código | Incompatibilidad de versiones entre jsPDF v4.x y jspdf-autotable v5.x u otras dependencias del Frontend. | Actualizaciones automáticas de NPM que rompen la compatibilidad entre paquetes del ecosistema de reportes PDF. | Baja | Medio | BAJO | 2 | Fijar versiones exactas en package.json (sin ^). Revisar changelogs antes de actualizar. Mantener package-lock.json en el repositorio. | Hacer rollback a la versión anterior con npm install jspdf@4.2.1 jspdf-autotable@5.0.8. | Gabriel Miranda | Activo |
| R-06 | Calidad / QA | Bugs críticos detectados en etapa de QA que bloqueen la entrega del MVP al docente. | Cobertura de pruebas insuficiente en módulos de alta complejidad (cierre de ticket, exportación PDF/Excel). | Baja | Alto | MEDIO | 3 | Ejecutar el plan de pruebas completo (25 casos) en el ambiente Staging antes de cada entrega. Integrar pruebas en el flujo de cada Sprint. | Priorizar corrección de bugs críticos. Si no hay tiempo, documentar el bug y entregar con nota en el informe de QA. | Gabriel Miranda | Activo |
| R-07 | Recursos Humanos | Indisponibilidad temporal de un integrante del equipo por enfermedad, carga académica u otra causa de fuerza mayor. | El equipo está compuesto por 3 personas sin posibilidad de incorporar recursos externos. | Media | Medio | MEDIO | 4 | Documentar el código y las decisiones de diseño en tiempo real (AVANCES.md, comentarios en código). Mantener el repositorio siempre actualizado. | Redistribuir las tareas críticas entre los dos integrantes disponibles. Informar al docente si el impacto afecta la fecha de entrega. | Gissella Aguilar | Activo |
| R-08 | Legal / Negocio | El cliente no adopta el sistema después de la entrega por resistencia al cambio o falta de capacitación. | Acostumbramiento al flujo informal (WhatsApp/correo) y curva de aprendizaje del nuevo sistema. | Baja | Alto | MEDIO | 3 | Diseñar la interfaz con UX simple (solo módulos necesarios). Elaborar manuales de usuario claros (Admin y Cliente). Realizar demo guiada con Francisco Castillo. | Ofrecer sesión de capacitación post-entrega. Proporcionar soporte de 2 semanas para resolver dudas operativas. | Gabriel Miranda | Activo |
| R-09 | Técnico / Infraestructura | Agotamiento de créditos GCP o superación del Free Tier durante el período de desarrollo. | Uso intensivo de Cloud SQL o Cloud Run durante pruebas de carga o demostraciones prolongadas. | Baja | Medio | BAJO | 2 | Monitorear el consumo mensual en GCP Console. Apagar instancias Cloud Run cuando no estén en uso. Configurar alertas de presupuesto en $0. | Migrar temporalmente a entorno local (localhost) para el desarrollo. Solicitar créditos adicionales al docente o usar cuenta personal con Free Tier. | Jorge Gálvez | Activo |
| R-10 | Seguridad | Acceso no autorizado al sistema por falla en la validación de roles o rutas protegidas del Frontend. | Error en la implementación de react-router-dom o en la verificación en el Backend. | Baja | Crítico | ALTO | 6 | Implementar protección de rutas en ambas capas: Frontend (PrivateRoute con contexto de rol) y Backend. | Deshabilitar temporalmente el acceso público al sistema. Corregir la validación y hacer hotfix urgente en la rama main. | Jorge Gálvez | Activo |

## Resumen por Categoría y Nivel

| Categoría | CRÍTICO | ALTO | MEDIO-ALTO | MEDIO | BAJO | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnico / Infraestructura | 0 | 0 | R-01 | 0 | R-09 | 2 |
| Seguridad | 0 | R-02, R-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gestión / Alcance | 0 | 0 | R-04 | R-03 | 0 | 2 |
| Calidad / QA | 0 | 0 | 0 | R-06 | 0 | 1 |
| Recursos Humanos | 0 | 0 | 0 | R-07 | 0 | 1 |
| Técnico / Código | 0 | 0 | 0 | 0 | R-05 | 1 |
| Legal / Negocio | 0 | 0 | 0 | R-08 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |

Conclusión: El 40% de los riesgos identificados se concentran en nivel MEDIO, el 20% en ALTO y el 20% en MEDIO-ALTO. Los riesgos de mayor prioridad de atención son R-02 (filtración de credenciales) y R-10 (acceso no autorizado), ambos de categoría Seguridad con impacto Crítico.